附件

东莞市2022年政务服务全域标准化专项行动主要任务分工表

| 工作任务 | 一级任务名称 | 二级任务名称 | 具体工作内容 | 完成时限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、加强政务服务体系建设标准化 | 1．健全落实系列标准制度 | 加快出台系列规范性文件 | 出台《一体化政务服务平台运行管理办法》《东莞市政务服务电子印章使用规范》《东莞市公共数据管理办法》。 | 2022年6月 | 市政务服务数据管理局负责 |
|  |  | 对标对表提升整改 | 各级政务服务大厅对照“1+6+5”文件要求开展规范提升行动，全面对标对表优化提升。 | 2022年6月 | 市政务服务数据管理局，各镇街（园区）负责 |
|  | 2．推动事项标准管理 | 实行行政许可事项清单管理工作 | 根据国家和省关于实行行政许可事项清单管理工作的部署要求，统筹各部门将应实施的行政许可事项纳入实施，编制市级行政许可事项清单，制定并公布行政许可实施规范及办事指南。 | 2022年12月 | 市府办、市政务服务数据管理局、市各有关部门负责 |
| 一、加强政务服务体系建设标准化 | 2．推动事项标准管理 | 全流程动态管理事项 | 按照《东莞市政务服务事项全流程管理工作指引（暂行）》，规范事项从新增到撤销的全生命周期管理，持续开展事项动态化管理。建立事项日常巡检机制，对事项的办事指南、场景式导航、在线申办地址、事项同源情况等重点内容开展定期督导检查。 | 2022年3月 | 市政务服务数据管理局负责 |
|  |  | 制定“事项与负责人”匹配清单 | 明确本部门内每个事项对应的负责人和联系方式并形成清单，确保事项管理责任落实到人。 | 2022年6月 | 市各有关部门负责，市政务服务数据管理局配合 |
|  |  | 统一办事指南 | 全面自查本部门内各事项办事指南，统一各渠道的事项受理条件、办理流程、申请材料等要素，并在政务大厅、广东政务服务网、“粤系列”“i莞家”等线上线下服务渠道同源发布、同步更新。 | 长期开展 | 市各有关部门负责，市政务服务数据管理局配合 |
| 一、加强政务服务体系建设标准化 | 2．推动事项标准管理 | 简化事项办理流程 | 实现不少于1000项政务服务事项线下窗口全市通办，新增和优化社保和商保联办、企业开办、农民安居房申报等不少于100个“一件事”套餐式服务，实现第一类医疗器械生产备案等不少于100个高频事项“一照通行”。 | 2022年12月 | 市交通运输局、市市场监管局、市文化广电旅游体育局等有关部门负责，市政务服务数据管理局配合 |
|  |  | 开展“跨域通办” | 拓宽“跨域通办”业务范围，依托省“跨域通办”事项管理中枢和业务支撑系统，实现高频“省内通办、跨省通办”事项更加易办、好办。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局、市公安局、市民政局、市人力资源社会保障局、市卫生健康局、市市场监管局、市医保局、东莞市税务局等有关部门负责 |
| 一、加强政务服务体系建设标准化 | 3．完善统一收审标准 | 落实“收件即受理” | 梳理适用“收件即受理”的政务服务事项，授权窗口工作人员接收申请材料并出具受理凭证。 | 2022年6月 | 市公安局、市交通运输局、市市场监管局、市卫生健康局、市文化广电旅游体育局、市人力资源社会保障局等有关部门负责，市政务服务数据管理局配合 |
|  |  | 落实容缺受理、告知承诺制和限时办结制 | 更新容缺受理清单和告知承诺制事项清单，形成涉及现场勘察、技术审查、听证论证等程序的事项和程序清单，并向社会公布。 | 2022年6月 | 市司法局、市交通运输局、市公安局、市林业局、市市场监管局、市卫生健康局、市自然资源局等有关部门负责，市政务服务数据管理局配合 |
| 一、加强政务服务体系建设标准化 | 3．完善统一收审标准 | 严格管理退件率 | 把退件率纳入常态化监测指标，明确由于窗口人员因个人原因退件占比达10%的，该名人员暂停收件并进行再培训；对全市综合窗口按部门的办事指南标准化配置后在一体化政务服务平台收件仍然退件占比超10%的，该事项进行重新梳理。 | 长期开展 | 市政务服务数据管理局负责 |
| 二、纵深推进基层服务效能提升 | 4．推动大厅管理规范化便利化 | 规范“一门集中” | 建立政务服务中心进驻事项负面清单，除场地限制或涉及国家秘密等情形外，原则上政务服务事项均纳入本级政务服务中心集中办理。推动法律援助等便利服务进驻政务服务中心。 | 2022年9月 | 市各有关部门负责，市政务服务数据管理局配合 |
|  |  | 深化“一窗受理” | 巩固企业开办、民政、劳动就业、社保、工程建设项目审批等综合窗口建设成果，及时推动因新政策出台产生的新依申请事项进驻政务大厅综合窗口，实现政务大厅综合窗口全覆盖。 | 长期开展 | 市市场监管局、市民政局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局等有关部门负责，市政务服务数据管理局配合 |
| 二、纵深推进基层服务效能提升 | 4．推动大厅管理规范化便利化 | 优化导办服务 | 依托导办台或设置专门综合咨询窗口，安排专人对群众进行引导分流、资料预审，加强对导办人员业务培训。 | 2022年9月 | 市政务服务数据管理局，各镇街（园区）负责 |
|  | 5．提升村级服务统筹力执行力 | 党群服务中心政务服务窗口建设 | 每个镇街选取2个以上党群服务中心开展，每个党群服务中心设置至少一个综合服务窗、综合窗口人员配比原则上不低于1：1，按规范配备综窗设备、要求综窗人员根据业务规范收件。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局，各镇街（园区）负责 |
|  |  | 拓展、规范村级事项 | 加快梳理辖区内村级高频事项清单，协助市政务服务数据管理局形成50个镇级窗口前移事项清单。积极推动通用事项在村级上线应用，并根据自身实际持续拓展个性化事项。开展村级证明事项梳理和优化，将村级证明类事项作为公共服务事项纳入省事项管理系统统一管理，充分运用数字政府改革建设成果，最大限度优化证明流程、缩短办理时间。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局，各镇街（园区）负责；市民政局、市人力资源社会保障局等有关部门配合 |
| 二、纵深推进基层服务效能提升 | 5．提升村级服务统筹力执行力 | 提升镇村人员统筹力度 | 建立村（社区）综合窗口人员双重管理机制，探索综合窗口人员由镇级统一配备和考核培训，村（社区）负责执行落实。 | 2022年12月 | 各镇街（园区）负责 |
|  | 6．提高“莞家政务”自助终端普及度易用度 | 扩大覆盖范围 | 加强自助终端与“粤智助”平台、金融自助终端对接，在全市布设不少于1100台自助终端。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局、市金融工作局，各镇街（园区）负责 |
|  |  | 拓展可办事项 | 增加打印体检报告等一批可办高频事项和民生服务，全省率先打通“莞家政务”与税务系统接口，实现“办税不出村”。 | 2022年12月 | 市卫生健康局、东莞市税务局负责，市政务服务数据管理局配合 |
|  |  | 优化服务模式 | 推行“机器+人”服务模式，通过对社区现有服务人员、志愿者进行操作培训，推动自助终端高频事项人人会办。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局，各镇街（园区）负责 |
| 二、纵深推进基层服务效能提升 | 7．推动政务服务暖心办放心办 | 配套设施设备 | 政务服务大厅配套适应长者、残障人士等特殊群体需求的设施设备，开启特殊人群通道服务。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局、市残联，各镇街（园区）负责 |
|  |  | 开展帮办代办 | 有条件镇街（园区）设置“敬老服务专员”“手语志愿者”为老年人或听力、言语残障人士提供辅助预约和全程帮办。 | 长期开展 | 市政务服务数据管理局、市残联，各镇街（园区）负责 |
|  |  | 智能化设备进行适老化改造 | 开展自助终端适老化页面改造，提供简约界面版本和大字屏幕服务。网办渠道开通授权代理、亲友代办等功能，方便不会操作或难以操作智能设备的特殊群体网上办事。 | 2022年9月 | 市政务服务数据管理局负责 |
|  |  | 常态化落实疫情防控措施 | 各政务服务大厅严格执行进厅测温查验、全程佩戴口罩、定期全面消毒等防疫工作要求，为群众提供安全放心的办事环境。 | 长期开展 | 市政务服务数据管理局，各镇街（园区）负责 |
| 三、打造线上线下一体服务 | 8．推动线上网办和线下大厅深度融合 | 拓展网办深度 | 分批次新增全程网办事项，推动2022年实现全程网办率达85%以上，同时对已上线可网办事项同步开通线下办理渠道，满足群众多样化办事需求。加强对“粤省事”“粤商通”等网办渠道在实地场所和多媒体全方位宣传，推动更多本地事项上线应用。 | 2022年12月 | 市人力资源社会保障局、市住房公积金管理中心、市市场监管局、市住房城乡建设局等有关部门负责，市政务服务数据管理局配合 |
|  |  | 加强线下网办辅导 | 在各级大厅设置网办辅导区，为企业群众做线上政策解读、网办辅导、咨询答疑，提升群众网办体验。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局，各镇街（园区）负责 |
|  |  | 上线政务服务地图 | 上线网上政务服务地图，汇聚线下窗口、终端的位置分布和网上办理渠道等信息，一图告知群众最优办事途径。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局负责 |
| 三、打造线上线下一体服务 | 9．加强12345热线与线上线下办事协同联动 | 开展远程帮办服务 | 打造12345热线7×24小时高质量线上办事大厅，选取高频网办事项由视频客服直接办理或线下大厅窗口人员远程办理，实现全市政务服务资源综合调度、整合优化。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局，各镇街（园区）负责 |
|  |  | 探索热线网办辅助服务 | 探索12345热线提供网办辅助，覆盖群众办事前、办事中、办事后三大应用场景的咨询、评价需求。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局负责 |
|  |  | 整合热线知识库 | 整合热线和各渠道办事指南知识库，推进各部门知识内容统一维护、统一调度、统一评价，实现政务服务知识“多渠道一标准”。 | 2022年12月 | 市人力资源社会保障局、市医保局、市住房公积金管理中心、市公安局等有关部门负责，市政务服务数据管理局配合 |
| 三、打造线上线下一体服务 | 10．塑造线上线下“莞家”品牌 | 打造线上“莞家”品牌 | 强化“i莞家”APP服务功能，推出“无感申办”等特色服务，丰富交通、就医、校园等不少于30个电子市民卡应用场景。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局负责 |
|  |  | 打造线下“莞家”品牌 | 开设莞家“办不成事”反映窗口，结合群众诉求热点合理安排业务骨干坐窗，提供政策解读、咨询投诉等兜底服务，针对性解决“疑难杂症”。开展“莞家”系列活动，依托移动版一体化平台，开展“莞家”快闪窗口、到户窗口等特色窗口活动，以及由政务服务中心主任、基层职能部门负责人在大厅与群众互动的“莞家”服务日，实现服务群众“零距离”。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局，各镇街（园区）负责 |
| 三、打造线上线下一体服务 | 11．开展工程建设项目审批帮办代办服务 | 工程建设项目审批帮办代办服务 | 选取试点镇街（园区）政务服务中心设立工程建设项目审批帮办代办服务点，组建市镇两级帮办代办服务团队，构建分工协作、上下联动、机制健全的帮办代办服务网络，形成可复制可推广的经验，逐步向全市推广。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局、市投资促进局、市发展改革局、市自然资源局、市住房城乡建设局，各镇街（园区）负责 |
|  |  | 代办服务平台 | 依托“莞快办”代办服务平台，开展工程建设项目审批全流程帮办代办，为项目定制形成“一份审批事项清单、一套材料清单、一张流程图、一份服务记录”，协助企业全面梳理工程建设项目审批流程，加快推动项目落地。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局，各镇街（园区）负责 |
| 四、提升数字化支撑能力 | 12．增强一体化政务服务平台统筹力度 | 加强系统对接 | 通过调整架构和业务应用升级，提升一体化平台应用开发能力，降低各部门系统与一体化平台对接的成本和难度，2022年底前推动各部门自建系统和不少于50个国垂省垂事项与一体化平台对接，实现复杂业务协同办理，减少重复录入。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局负责 |
|  |  | 统一运营运维 | 打造统一运营运维体系，形成“问题—需求—开发—测试—部署—运维”的全流程分离闭环管理机制，保障平台高效稳定运行。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局负责 |
|  | 13．深化电子证照、电子签章、电子档案等应用 | 深化电子证照应用 | 依托一体化平台，推进历史电子证照归集管理和新发证照“即发即入库、入库即可用”。丰富电子证照应用场景，推动建设工程规划许可、用地规划许可等一批高频证照签发电子证照，健全电子证照互通互认规则机制，为实现更多事项“一网通办”“全市通办”奠定基础。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局、市住房城乡建设局、市市场监管局、市自然资源局等有关部门负责 |
| 四、提升数字化支撑能力 | 13．深化电子证照、电子签章、电子档案等应用 | 深化电子签名和电子印章应用 | 进一步拓展电子签名和电子印章在政务服务以及个人和企业日常活动中的应用，持续提升应用覆盖率。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局负责，市市场监管局、市人力资源社会保障局、市住房公积金管理中心、市公共资源交易中心配合 |
|  |  | 深化电子档案应用 | 加快电子档案项目建设，推广“收件即启动归档”模式，对政务服务事项电子文件和电子档案实行全流程管理。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局负责 |
| 四、提升数字化支撑能力 | 14．提高共享数据质量 | 提高共享数据质量 | 持续进行数据治理，推进各部门、镇街（园区）开展数据源头治理，建设行业专题库，实现“一数一源”，全面提升数据价值密度和可用性；持续完善基础库建设，探索升级转换标准地址为统一地址，并以统一地址为核心将涉及人、事、物、组织等各类“条”数据封装成“块”，利用“块数据”赋能各类场景应用。加强市镇（园区）两级、市级部门间的数据共享能力，满足市级部门、镇街（园区）对不动产登记、社会保障、户籍管理、市场主体准入准营等重点领域普遍性数据需求。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局负责，市各有关部门，各镇街（园区）配合 |
| 五、加强政务人员队伍建设 | 15．建立市镇一体培训考核体系 | 加快基层培训考核标准建立 | 市级和镇街（园区）政务服务大厅综合窗口人员分别由市政务服务数据管理局和属地镇街（园区）政务服务中心统一配备。市级制定全市综合服务团队统一上岗标准、考核规则和退出机制，镇街对照市级要求制定本级方案和执行实施，通过培训标准化促进服务专业化。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局，各镇街（园区）负责 |
| 五、加强政务人员队伍建设 | 15．建立市镇一体培训考核体系 | 加强对部门进驻人员管理 | 各级政务服务中心加强对部门派驻人员的日常管理，并对其年度考核等次提出建议。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局，各镇街（园区）负责 |
|  | 16．开展全员能力提升工程 | 加强对审批人员、镇街管理人员培训 | 分阶段组织各部门分管领导及首席事务代表、镇街（园区）政务服务中心分管领导及负责人、业务骨干及负责培训的骨干进行专题培训，同步开展审批人员标准化培训和考试，组织行政审批劳动竞赛。 | 2022年12月 | 市政务服务数据管理局、各政务服务审批部门负责 |
|  |  | 加强对窗口人员培训 | 不定期组织窗口人员“专题学新”“刷题巩固”“灵活培训”，确保窗口人员及时、准确掌握政策变动。加强组织窗口人员参与国家职业技能标准等级认定。 | 长期开展 | 市政务服务数据管理局，各镇街（园区）负责 |